## Общие сведения
Гуманитарная заявка
Наименование госоргана (организации)
УНП госоргана (организации)
Название проекта | Творческий проект современного локального городского культурного центра «Music OPEN AIR»
Продолжительность проекта, лет | 1
Организация-заявитель, предлагающая проект
УНП | 591002174
Название | Государственное учреждение образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Гродно»
Адрес | г. Гродно, ул. Советских пограничников, 80
Должность ответственного лица | Директор
ФИО ответственного лица | Омельченко Юлия Леонидовна
Контактные данные для связи | dmshi2.grodno@mail.ru, 8 (0152) 65 44 58, +375 (29) 785 01 61
Целевая группа | Учащиеся «Детской музыкальной школы искусств №2 г. Гродно», население Октябрьского района г.Гродно без возрастных ограничений, в частности: дети и подростки; молодежь и студенты; ветераны; пенсионеры; люди с ограниченными возможностями здоровья и др.
Место реализации проекта | Пришкольная территория государственного учреждения образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Гродно»
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | Социальная значимость проекта - создание условий для формирования всесторонне развитой личности гражданина, для духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения, с частности учащихся «Детской музыкальной школы искусств №2 г. Гродно». В настоящее время данное учреждение располагает актовым залом на 90 мест, что не позволяет проводить массовые культурные мероприятия с привлечением большого количества учащихся. Также в г. Гродно сценические площадки, на которых проводятся культурные мероприятия на открытом воздухе, сосредоточены в основном в центре города. Реализация данного проекта откроет возможность функционирования подобной площадки в Октябрьском районе г. Гродно, что позволит привлечь его население к активному участию в культурной жизни; откроет более широкие перспективы организации и проведения праздников, фестивалей, театральных постановок, выставок, конкурсов, смотров, культурных акций, демонстрирование кинофильмов и прочих мероприятий.
Цель проекта | Обеспечение досуговой занятости учащихся «Детской музыкальной школы искусств №2 г. Гродно», а также жителей Октябрьского района г. Гродно; эстетическое, духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Краткое содержание (суть) проекта | Создание современного локального городского культурного центра на территории Государственного учреждения образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Гродно», который будет обеспечивать доступность культурных услуг для всех слоев населения Октябрьского района г. Гродно и будет способствовать духовному и интеллектуальному росту личности, укреплению гражданского общества.
Финансирование проекта
Количество поступлений (план) | 3
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 150000
Средства донора | 145000
Софинансирование | 5000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Созданный культурный центр будет в дальнейшем использоваться для проведения различных культурных мероприятий в теплое время года

## Задачи проекта
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
благоустройство внутреннего дворика и территории детской музыкальной школы №2
строительство крытой сценической площадки, соединенной со зданием школы
приобретение сценического и светового оборудования, музыкального концертного оборудования
сотрудничество со средствами массовой информации для популяризации проекта

## Мероприятия
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
подготовка эскизного проекта локального городского культурного центра
подготовка проектно-сметной документации благоустройства внутреннего дворика и территории детской музыкальной школы №2, крытой сценической площадки, соединенной со зданием школы
проведение строительных работ по благоустройству внутреннего дворика и территории детской музыкальной школы №2, крытой сценической площадки, соединенной со зданием школы
закупка необходимых для реализации проекта сценического и светового оборудования, музыкального концертного оборудования
организация и проведение различных культурных мероприятий, концертов, выставок, фестивалей и др.
взаимодействие и сотрудничество с учреждениями образования, культуры и социальной защиты
сотрудничество со СМИ

## Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты:
увеличение количества посетителей культурных мероприятий более чем в 3 раза (на настоящий момент учреждение располагает актовым залом на 90 мест, в случае реализации проекта, мероприятия смогут посещать 300-400 человек)
создание условий для формирования доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждением культуры
создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и обеспечение использования возможностей учреждения
сохранение на местном уровне культурного, музыкального и исторического наследия
популяризация музыкального искусства среди жителей Октябрьского района, привлечение его населения к активному участию в культурной жизни
возможность организации и проведения различных мероприятий на территории Октябрьского района г. Гродно
совершенствование городской культуры через усиление и укрепление гуманитарных связей, развитие более тесных контактов в едином культурном пространстве города
художественно-эстетическое воспитание населения
досуговая занятость детей и молодежи
здоровый образ жизни населения

## Агрегация данных
Заявка на гуманитарный проект
Организация-заявитель, предлагающая проект | Государственное учреждение образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Гродно»
УНП | 591002174
Адрес | г. Гродно, ул. Советских пограничников, 80
Должность ответственного лица | Директор
ФИО ответственного лица | Омельченко Юлия Леонидовна
Контактные данные для связи | dmshi2.grodno@mail.ru, 8 (0152) 65 44 58, +375 (29) 785 01 61
Название проекта | Творческий проект современного локального городского культурного центра «Music OPEN AIR»
Продолжительность проекта, лет | 1
Целевая группа | Учащиеся «Детской музыкальной школы искусств №2 г. Гродно», население Октябрьского района г.Гродно без возрастных ограничений, в частности: дети и подростки; молодежь и студенты; ветераны; пенсионеры; люди с ограниченными возможностями здоровья и др.
Место реализации проекта | Пришкольная территория государственного учреждения образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Гродно»
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | Социальная значимость проекта - создание условий для формирования всесторонне развитой личности гражданина, для духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения, с частности учащихся «Детской музыкальной школы искусств №2 г. Гродно». В настоящее время данное учреждение располагает актовым залом на 90 мест, что не позволяет проводить массовые культурные мероприятия с привлечением большого количества учащихся. Также в г. Гродно сценические площадки, на которых проводятся культурные мероприятия на открытом воздухе, сосредоточены в основном в центре города. Реализация данного проекта откроет возможность функционирования подобной площадки в Октябрьском районе г. Гродно, что позволит привлечь его население к активному участию в культурной жизни; откроет более широкие перспективы организации и проведения праздников, фестивалей, театральных постановок, выставок, конкурсов, смотров, культурных акций, демонстрирование кинофильмов и прочих мероприятий.
Цель проекта | Обеспечение досуговой занятости учащихся «Детской музыкальной школы искусств №2 г. Гродно», а также жителей Октябрьского района г. Гродно; эстетическое, духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Краткое содержание (суть) проекта | Создание современного локального городского культурного центра на территории Государственного учреждения образования «Детская музыкальная школа искусств №2 г.Гродно»: - благоустройство внутреннего дворика и территории музыкальной школы; - строительство крытой сценической площадки, соединенной со зданием школы; - приобретение сценического и светового оборудования, музыкального концертного оборудования.
Количество поступлений (план) | 3
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 150000
Средства донора | 145000
Софинансирование | 5000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Созданный культурный центр будет в дальнейшем использоваться для проведения различных культурных мероприятий в теплое время года
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | благоустройство внутреннего дворика и территории детской музыкальной школы №2; строительство крытой сценической площадки, соединенной со зданием школы; приобретение сценического и светового оборудования, музыкального концертного оборудования; сотрудничество со средствами массовой информации для популяризации проекта
Краткое описание мероприятий в рамках проекта | подготовка эскизного проекта локального городского культурного центра; подготовка проектно-сметной документации благоустройства внутреннего дворика и территории детской музыкальной школы №2, крытой сценической площадки, соединенной со зданием школы; проведение строительных работ по благоустройству внутреннего дворика и территории детской музыкальной школы №2, крытой сценической площадки, соединенной со зданием школы; закупка необходимых для реализации проекта сценического и светового оборудования, музыкального концертного оборудования; организация и проведение различных культурных мероприятий, концертов, выставок, фестивалей и др.; взаимодействие и сотрудничество с учреждениями образования, культуры и социальной защиты; сотрудничество со СМИ.
Ожидаемые результаты | увеличение количества посетителей культурных мероприятий более чем в 3 раза (на настоящий момент учреждение располагает актовым залом на 90 мест, в случае реализации проекта, мероприятия смогут посещать 300-400 человек); создание условий для формирования доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждением культуры; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и обеспечение использования возможностей учреждения; сохранение на местном уровне культурного, музыкального и исторического наследия; популяризация музыкального искусства среди жителей Октябрьского района, привлечение его населения к активному участию в культурной жизни; возможность организации и проведения различных мероприятий на территории Октябрьского района г. Гродно; совершенствование городской культуры через усиление и укрепление гуманитарных связей, развитие более тесных контактов в едином культурном пространстве города; художественно-эстетическое воспитание населения; досуговая занятость детей и молодежи; здоровый образ жизни населения
Обновить

## Overview
Humanitarian project application
The project title | Creative project of a modern local urban cultural center «Music OPEN AIR»
The Project duration, years | 1
Applicant organisation proposing the project
Organisation name | State educational institution “Children's music school of arts №2 of Grodno”
Address | Grodno, Sovetskikh Pogranichnikov Street, 80
Position of the contact person | Director
Name, surname of the contact person | Omelchenko Yuliya
Contact details for liaison | dmshi2.grodno@mail.ru, 8 (0152) 65 44 58, +375 (29) 785 01 61
The Target group | Students of the Children's Music School of Arts No. 2 of Grodno, population of the Oktyabrsky district of Grodno without age restrictions, in particular: children and teenagers; youth and students; veterans; pensioners; people with disabilities, etc.
Place of project realisation | State educational institution “Children's music school of arts №2 of Grodno”, school territory
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | The social significance of the project is to create conditions for the formation of a comprehensively developed personality of a citizen, for the spiritual and patriotic education of the younger generation, in particular students of the "Children's Music School of Arts No. 2 of Grodno". At present, this institution has an assembly hall for 90 seats, which does not allow holding mass cultural events with the involvement of a large number of students. Also in Grodno, stage areas where cultural events are held in the open air are concentrated mainly in the city center. The implementation of this project will open the possibility of the functioning of a similar site in the Oktyabrsky district of Grodno, which will attract its population to active participation in cultural life; will open up broader prospects for organizing and holding holidays, festivals, theatrical performances, exhibitions, competitions, reviews, cultural events, showing films and other events.
Project Aim | Providing leisure activities for students of the Children's Music School of Arts No. 2 of Grodno, as well as residents of the Oktyabrsky District of Grodno; aesthetic, spiritual and patriotic education of the younger generation.
Project Summary | Creation of a modern local urban cultural center on the territory of the State Educational Institution "Children's Music School of Arts No. 2 of Grodno", which will ensure the availability of cultural services for all segments of the population of the Oktyabrsky District of Grodno and will contribute to the spiritual and intellectual growth of the individual, strengthening of civil society.
Total project funding
Planned number of trenches | 3
Currency | USD
Total | 150000
Donor funds | 145000
Co-financing | 5000
Further activities at the end of the project | The created cultural center will be used in the future for holding various cultural events during the warm season

## Project Objectives
The envisaged objectives during the project work:
improvement of the courtyard and territory of children's music school No. 2
construction of a covered stage area connected to the school building
purchase of stage and lighting equipment, musical concert equipment
cooperation with mass media to promote the project

## Project Activities
Description of project activities:
preparation of a draft project of a local urban cultural center
preparation of design and estimate documentation for the improvement of the courtyard and territory of the children's music school No. 2, a covered stage area connected to the school building
construction works on the improvement of the courtyard and territory of the children's music school No. 2, a covered stage area connected to the school building
organization of purchases of stage and lighting equipment, musical concert equipment necessary for the project implementation
organization and holding of various cultural events, concerts, exhibitions, festivals, etc.
interaction and cooperation with educational, cultural and social protection institutions
cooperation with the media

## Expected Result
Expected Result:
increase in the number of visitors to cultural events by more than 3 times (at present, the institution has an assembly hall with 90 seats; if the project is implemented, 300-400 people will be able to attend the events)
creation of conditions for the formation of public access to cultural values, information resources and the use of cultural institutions
creating conditions for the preservation and development of cultural potential and ensuring the use of the institution's capabilities
preserving local cultural, musical and historical heritage
popularization of musical art among residents of the Oktyabrsky district, attracting its population to active participation in cultural life
the possibility of organizing and holding various events on the territory of the Oktyabrsky district of Grodno
improving urban culture through strengthening and enhancing humanitarian ties, developing closer contacts in the city's unified cultural space
artistic and aesthetic education of the population
leisure activities for children and youth
healthy lifestyle of the population

## Data aggregation
Humanitarian project application
Organisation name | State educational institution “Children's music school of arts №2 of Grodno”
Address | Grodno, Sovetskikh Pogranichnikov Street, 80
Position of the contact person | Director
Name, surname of the contact person | Omelchenko Yuliya
Contact details for liaison | dmshi2.grodno@mail.ru, 8 (0152) 65 44 58, +375 (29) 785 01 61
The project title | Creative project of a modern local urban cultural center «Music OPEN AIR»
The Project duration, years | 1
The Target group | Students of the Children's Music School of Arts No. 2 of Grodno, population of the Oktyabrsky district of Grodno without age restrictions, in particular: children and teenagers; youth and students; veterans; pensioners; people with disabilities, etc.
Place of project realisation | State educational institution “Children's music school of arts №2 of Grodno”, school territory
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | The social significance of the project is to create conditions for the formation of a comprehensively developed personality of a citizen, for the spiritual and patriotic education of the younger generation, in particular students of the "Children's Music School of Arts No. 2 of Grodno". At present, this institution has an assembly hall for 90 seats, which does not allow holding mass cultural events with the involvement of a large number of students. Also in Grodno, stage areas where cultural events are held in the open air are concentrated mainly in the city center. The implementation of this project will open the possibility of the functioning of a similar site in the Oktyabrsky district of Grodno, which will attract its population to active participation in cultural life; will open up broader prospects for organizing and holding holidays, festivals, theatrical performances, exhibitions, competitions, reviews, cultural events, showing films and other events.
Project Aim | Providing leisure activities for students of the Children's Music School of Arts No. 2 of Grodno, as well as residents of the Oktyabrsky District of Grodno; aesthetic, spiritual and patriotic education of the younger generation.
Project Summary | Creation of a modern local urban cultural center on the territory of the State Educational Institution "Children's Music School of Arts No. 2 of Grodno", which will ensure the availability of cultural services for all segments of the population of the Oktyabrsky District of Grodno and will contribute to the spiritual and intellectual growth of the individual, strengthening of civil society.
Planned number of trenches | 3
Currency | USD
Total | 150000
Donor funds | 145000
Co-financing | 5000
Further activities at the end of the project | The created cultural center will be used in the future for holding various cultural events during the warm season
The envisaged objectives during the project work | improvement of the courtyard and territory of children's music school No. 2; construction of a covered stage area connected to the school building; purchase of stage and lighting equipment, musical concert equipment; cooperation with mass media to promote the project
Description of project activities | preparation of a draft project of a local urban cultural center; preparation of design and estimate documentation for the improvement of the courtyard and territory of the children's music school No. 2, a covered stage area connected to the school building; construction works on the improvement of the courtyard and territory of the children's music school No. 2, a covered stage area connected to the school building; organization of purchases of stage and lighting equipment, musical concert equipment necessary for the project implementation; organization and holding of various cultural events, concerts, exhibitions, festivals, etc.; interaction and cooperation with educational, cultural and social protection institutions; cooperation with the media
Expected Result | increase in the number of visitors to cultural events by more than 3 times (at present, the institution has an assembly hall with 90 seats; if the project is implemented, 300-400 people will be able to attend the events)creation of conditions for the formation of public access to cultural values, information resources and the use of cultural institutions; creating conditions for the preservation and development of cultural potential and ensuring the use of the institution's capabilities; preserving local cultural, musical and historical heritage; popularization of musical art among residents of the Oktyabrsky district, attracting its population to active participation in cultural life; the possibility of organizing and holding various events on the territory of the Oktyabrsky district of Grodno; improving urban culture through strengthening and enhancing humanitarian ties, developing closer contacts in the city's unified cultural space; artistic and aesthetic education of the population; leisure activities for children and youth; healthy lifestyle of the population
Обновить

## Справочник
Справочник валют
USD | Доллар США
EUR | Евро
GBP | Фунт стерлингов
CHF | Швейцарский франк
CNY | Китайский юань
BYN | Белорусский рубль
RUB | Российский рубль