## Общие сведения
Гуманитарная заявка
Наименование госоргана (организации)
УНП госоргана (организации)
Название проекта | Филармонические встречи «Дарите музыку друг другу»
Продолжительность проекта, лет | 1
Организация-заявитель, предлагающая проект
УНП | 591001882
Название | Государственное учреждение образования «Гродненская детская школа исскусств имени Антония Тизенгауза»
Адрес | г. Гродно, пл. Тызенгауза, 5
Должность ответственного лица | Директор
ФИО ответственного лица | Жамойтина Ольга Александровна
Контактные данные для связи | music_art@tizengayzschool.by 8 (0152) 62 53 75, +375 29 88 50 110
Целевая группа | Дети, подростки и взрослое население с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР)
Место реализации проекта | г. Гродно, ул. Митрополита Филарета, 2/2.
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | Целесообразно обратить внимание на активизацию досуговой музыкальной деятельности в условиях школы искусств для людей с ОПФР. В целом, музыка является мощным инструментом, который может оказывать положительное воздействие на людей с ОПФР, улучшая их эмоциональное состояние, когнитивные функции и помогая в коррекционной работе. Особая роль в организации досуга детей и взрослых принадлежит филармоническим встречам как эффективной форме и положительном воздействии на людей с ОПФР, включая улучшение настроения, снижение тревожности, развитие когнитивных навыков и моторных функций. Музыкальная терапия, в частности, может быть эффективным инструментом в коррекционной работе, помогая решать различные задачи, такие как развитие слухового внимания, восприятия, речи и двигательной сферы. Концерты будут организованы силами педагогических работников и учащимися школы искусств. Лица с ОПФР являются пассивными слушателями. Кроме того, здание в котором предполагается проводить филармонические встречи «Дарите музыку друг другу» имеет доступную архитектурную среду: рампа, широкие дверные проемы, адаптированные санитарные узлы, наличие достаточного пространства для передвижения.
Цель проекта | Организация культурно - просветительского досуга населения с ОПФР
Краткое содержание (суть) проекта | В зале школы искусств мы хотим воссоздать теплую атмосферу живой гостинной, где можно будет приятно провести время, послушать музыку, обсудить произведения искусства и насладиться камерным общением. Филармонические встречи ждут своих гостей один раз в месяц (с сентября по май) ежегодно. Каждая встреча имеет свою тематику и собственный антураж, раскрывающий ее суть.
Финансирование проекта
Количество поступлений (план) | 1
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 10000
Средства донора | 10000
Софинансирование | 0
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Филармонические встречи «Дарите музыку друг другу» могут стать визитной карточкой школы искусств и проводиться в школе ежегодно

## Задачи проекта
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
материально-техническое оснащение мероприятия
обеспечение условий для проведения мероприятия
организация и проведение мероприятия

## Мероприятия
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
Поиск бенефициара проекта
Формирование рабочей группы, оформление необходимой документации, привлечение заинтересованных к реализации проекта
Закупка необходимого музыкального инструмента – рояля
Составление, обсуждение и утверждение концертной программы мероприятий проекта

## Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты:
способствовать развитию социальных и коммуникативных навыков для людей с ОПФР;
решение коррекционных задач: развитие двигательной сферы, слухового внимания, восприятия людей с ОПФР;
сохранение и творческое развитие культурно-воспитательных, просветительных и нравственных традиций инструментального искусства;
приобщение к культурным традициям родного края;
популяризация инструментального, вокального жанров;
формирование и развитие эстетического вкуса у детей и взрослых, культивирование чувства прекрасного;
расширение культурного сотрудничества.

## Агрегация данных
Заявка на гуманитарный проект
Организация-заявитель, предлагающая проект | Государственное учреждение образования «Гродненская детская школа искусств имени Антония Тизенгауза»
УНП | 591001882
Адрес | г. Гродно, пл. Тызенгауза, 5
Должность ответственного лица | Директор
ФИО ответственного лица | Жамойтина Ольга Александровна
Контактные данные для связи | music_art@tizengayzschool.by 8 (0152) 62 53 75, +375 29 88 50 110
Название проекта | Филармонические встречи «Дарите музыку друг другу»
Продолжительность проекта, лет | 1
Целевая группа | Дети, подростки и взрослое население с особенностями психофизического развития (далее - ОПФР)
Место реализации проекта | г. Гродно, ул. Митрополита Филарета, 2/2.
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | Целесообразно обратить внимание на активизацию досуговой музыкальной деятельности в условиях школы искусств для людей с ОПФР. В целом, музыка является мощным инструментом, который может оказывать положительное воздействие на людей с ОПФР, улучшая их эмоциональное состояние, когнитивные функции и помогая в коррекционной работе. Особая роль в организации досуга детей и взрослых принадлежит филармоническим встречам как эффективной форме и положительном воздействии на людей с ОПФР, включая улучшение настроения, снижение тревожности, развитие когнитивных навыков и моторных функций. Музыкальная терапия, в частности, может быть эффективным инструментом в коррекционной работе, помогая решать различные задачи, такие как развитие слухового внимания, восприятия, речи и двигательной сферы. Концерты будут организованы силами педагогических работников и учащимися школы искусств. Лица с ОПФР являются пассивными слушателями. Кроме того, здание в котором предполагается проводить филармонические встречи «Дарите музыку друг другу» имеет доступную архитектурную среду: рампа, широкие дверные проемы, адаптированные санитарные узлы, наличие достаточного пространства для передвижения.
Цель проекта | Организация культурно - просветительского досуга наседения с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОПФР)
Краткое содержание (суть) проекта | В зале школы искусств мы хотим воссоздать теплую атмосферу живой гостиной, где можно будет приятно провести время, послушать музыку, обсудить произведения искусства и насладиться камерным общением. Филармонические встречи ждут своих гостей один раз в месяц (с сентября по май) ежегодно. Каждая встреча имеет свою тематику и собственный антураж, раскрывающий ее суть.
Количество поступлений (план) | 1
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 10000
Средства донора | 10000
Софинансирование | 0
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Филармонические встречи «Дарите музыку друг другу» могут стать визитной карточкой школы искусств и проводиться в школе ежегодно
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | Оформление необходимой документации, привлечение заинтересованных к реализации проекта; материально-техническое оснащение проекта; обеспечение условий для проведения проекта; организация и проведение мероприятия
Краткое описание мероприятий в рамках проекта | Поиск бенефициара проекта; формирование рабочей группы, оформление необходимой документации, привлечение заинтересованных в реализации проекта; закупка необходимого музыкального инструмента - рояля; составление, обсуждение и утверждение концертной программы мероприятий проекта
Ожидаемые результаты | способствовать развитию социальных и коммуникативных навыков для людей с ОПФР;
решение коррекционных задач: развитие двигательной сферы, слухового внимания, восприятия людей с ОПФР;
сохранение и творческое развитие культурно-воспитательных, просветительных и нравственных традиций инструментального искусства;
приобщение к культурным традициям родного края;
популяризация инструментального, вокального жанров;
формирование и развитие эстетического вкуса у детей и взрослых, культивирование чувства прекрасного;
расширение культурного сотрудничества.
Обновить

## Overview
Humanitarian project application
The project title | Philharmonic meetings «Give music to each other»
The Project duration, years | 1
Applicant organisation proposing the project
Organisation name | State educational institution «Grodno children's arts school named after Anthony Tizengauz»
Address | Grodno, Tyzenhaus Square, 5
Position of the contact person | Director
Name, surname of the contact person | Olga Zhamoitina
Contact details for liaison | music_art@tizengayzschool.by 8 (0152) 62 53 75, +375 29 88 50 110
The Target group | Children, adolescents, and adults with special needs of psychophysical development
Place of project realisation | Grodno, Metropolita Filaret St., 2/2.
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | It is advisable to pay attention to the activation of leisure musical activities in the conditions of the school of arts for people with special needs of psychophysical development. In general, music is a powerful tool that can have a positive impact on peoplewith special needs of psychophysical development, improving their emotional state, cognitive functions and helping in correctional work. Philharmonic meetings play a special role in organizing leisure for children and adults as an effective form and a positive impact on people with special needs of psychophysical development, including improving mood, reducing anxiety, developing cognitive skills and motor functions.usic therapy, in particular, can be an effective tool in correctional work, helping to solve various problems, such as the development of auditory attention, perception, speech and motor skills.The concerts will be organized by the teaching staff and students of the art school. Persons with disabilities are regular listeners. In addition, the building in which the philharmonic meetings "Give Music to Each Other" are supposed to be held has an accessible architectural environment: a ramp, wide doorways, adapted sanitary facilities, and sufficient space for movement.
Project Aim | Organization of cultural and educational leisure activities for the population with special needs of psychophysical development
Project Summary | In the hall of the School of Arts we want to recreate the warm atmosphere of a living living room, where you can have a good time, listen to music, discuss works of art and enjoy chamber communication. Philharmonic meetings are waiting for their guests once a month (from September to May) every year. Each meeting has its own theme and its own entourage, revealing its essence.In the hall of the School of Arts we want to recreate the warm atmosphere of a living living room, where you can have a good time, listen to music, discuss works of art and enjoy chamber communication. Philharmonic meetings are waiting for their guests once a month (from September to May) every year. Each meeting has its own theme and its own entourage, revealing its essence.
Total project funding
Planned number of trenches | 1
Currency | USD
Total | 10000
Donor funds | 10000
Co-financing | 0
Further activities at the end of the project | Philharmonic meetings «Give music to each other» can become the hallmark of the art school and are held at the school annually.

## Project Objectives
The envisaged objectives during the project work:
logistical support for the event
providing conditions for holding the event
organization and holding of events

## Project Activities
Description of project activities:
Project beneficiary search
Formation of a working group, preparation of the necessary documentation, involvement of interested parties in the implementation of the project
Purchase of the necessary musical instrument – a grand piano
Compilation, discussion, and approval of the project's concert program

## Expected Result
Expected Result:
to promote the development of social and communication skills for people with disabilities;
solving correctional problems: development of the motor sphere, auditory attention, perception of people with disabilities;
preservation and creative development of cultural, educational, and moral traditions of instrumental art;
amiliarization with the cultural traditions of one's native land;
popularization of instrumental and vocal genres;
formation and development of aesthetic taste in children and adults, cultivation of a sense of beauty;
expansion of cultural cooperation.

## Data aggregation
Humanitarian project application
Organisation name | State educational institution «Grodno children's arts school named after Anthony Tizengauz»
Address | Grodno, Tyzenhaus Square, 5
Position of the contact person | Director
Name, surname of the contact person | Olga Zhamoitina
Contact details for liaison | music_art@tizengayzschool.by 8 (0152) 62 53 75, +375 29 88 50 110
The project title | Philharmonic meetings «Give music to each other»
The Project duration, years | 1
The Target group | Children, adolescents, and adults with disabilities (ADHD)
Place of project realisation | Grodno, Metropolita Filaret St., 2/2.
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | It is advisable to pay attention to the activation of leisure musical activities in the conditions of the school of arts for people with disabilities (hereinafter referred to as OPFR). In general, music is a powerful tool that can have a positive impact on people with disabilities, improving their emotional state, cognitive functions and helping in correctional work. Philharmonic meetings play a special role in organizing leisure for children and adults as an effective form and a positive impact on people with disabilities, including improving mood, reducing anxiety, developing cognitive skills and motor functions.Music therapy, in particular, can be an effective tool in correctional work, helping to solve various problems, such as the development of auditory attention, perception, speech and motor skills.The concerts will be organized by the teaching staff and students of the art school. Persons with disabilities are regular listeners.In addition, the building in which the philharmonic meetings “Give Music to Each Other” are supposed to be held has an accessible architectural environment: a ramp, wide doorways, adapted sanitary facilities, and sufficient space for movement.
Project Aim | Organization of cultural and educational leisure for the population with disabilities (hereinafter referred to as OPFR)
Project Summary | In the hall of the School of Arts we want to recreate the warm atmosphere of a living room, where you can have a good time, listen to music, discuss works of art and enjoy intimate conversation. Philharmonic meetings await their guests once a month (from September to May) annually. Each meeting has its own theme and its own entourage, revealing its essence.
Planned number of trenches | 1
Currency | USD
Total | 10000
Donor funds | 10000
Co-financing | -
Further activities at the end of the project | Philharmonic meetings “Give Music to Each Other” can become the calling card of the school of arts and be held at the school annually
The envisaged objectives during the project work | Preparation of necessary documentation, involvement of interested parties in the implementation of the project; material and technical equipment of the project; provision of conditions for the implementation of the project; organization and holding of the event
Description of project activities | Search for a project beneficiary; formation of a working group, preparation of the necessary documentation, attraction of those interested in the implementation of the project; purchase of the necessary musical instrument - a grand piano; сompilation, discussion, and approval of the project's concert program
Expected Result | to promote the development of social and communication skills for people with disabilities; solving correctional problems: development of the motor sphere, auditory attention, perception of people with disabilities; preservation and creative development of cultural, educational, educational and moral traditions of instrumental art; familiarization with the cultural traditions of the native land; popularization of instrumental and vocal genres; formation and development of aesthetic taste in children and adults, cultivation of a sense of beauty; expansion of cultural cooperation.
Обновить

## Справочник
Справочник валют
USD | Доллар США
EUR | Евро
GBP | Фунт стерлингов
CHF | Швейцарский франк
CNY | Китайский юань
BYN | Белорусский рубль
RUB | Российский рубль