## Общие сведения
Гуманитарная заявка
Наименование госоргана (организации)
УНП госоргана (организации)
Название проекта | "Артплощадка"
Продолжительность проекта, лет | 2
Организация-заявитель, предлагающая проект
УНП | 590188068
Название | Государственное учреждение образования "Ивьевская детская школа искусств"
Адрес | 231337 Гродненская обл., г.Ивье, ул.17 Сентября,11
Должность ответственного лица | директор
ФИО ответственного лица | Шукова Инна Михайловна
Контактные данные для связи | +375 1595 63116, ivie.dshi@ivie-lib.by
Целевая группа | Учащиеся и педагоги государственного учреждения образования «Ивьевская детская школа искусств», жители г.Ивье
Место реализации проекта | Гродненская обл., г.Ивье, ул.17 Сентября,11
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | отсутствие стационарной концертной площадки ,отсутствие зоны отдыха в школьном дворике детской школы искусств.
Цель проекта | создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в школе искусств посредством благоустройства прилегающей территории (школьный дворик),повышение имиджа образовательного учреждения
Краткое содержание (суть) проекта | Создание стационарной арт-площадки, несущей рекламную, эстетическую и развлекательную функцию; для привлечения детей и взрослых к совместному времяпрепровождению, создание места отдыха для жителей города.
Финансирование проекта
Количество поступлений (план) | 10000
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 11000
Средства донора | 10000
Софинансирование | 1000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Использование площадки для проведения концертов, выставок, развлекательных мероприятий

## Задачи проекта
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
создание стационарной арт-площадки несущей рекламную, эстетическую и развлекательную функцию;
создание зоны отдыха в школьном дворике.

## Мероприятия
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
установка скамеек;
оборудование площадки для концертных выступлений на территории школы;
создание объемныхе архитектурных конструкций;
ландшафтное оформление (создание цветочных композиций);
декоративное освещение здания школы;
концертные выступления учащихся и учителей Ивьевской детской школы искусств
организация выставок учащихся художественного отделения
вечера отдыха для детей и взрослых
демонстрация кинофильмов

## Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты:
повышение престижа учебного заведения
увеличение охвата детей и молодежи музыкально-эстетическим образованием
увеличение контингента учащихся школы

## Агрегация данных
Заявка на гуманитарный проект
Организация-заявитель, предлагающая проект | Государственное учреждение образования "Ивьевская детская школа искусств"
УНП | 590188068
Адрес | 231337 Гродненская обл., г.Ивье, ул.17 Сентября,11
Должность ответственного лица | директор
ФИО ответственного лица | Шукова Инна Михайловна
Контактные данные для связи | +375 1595 63116, ivie.dshi@ivie-lib.by
Название проекта | "Артплощадка"
Продолжительность проекта, лет | 2
Целевая группа | Учащиеся и педагоги государственного учреждения образования «Ивьевская детская школа искусств», жители г.Ивье
Место реализации проекта | Гродненская обл., г.Ивье, ул.17 Сентября,11
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | отсутствие стационарной концертной площадки ,отсутствие зоны отдыха в школьном дворике детской школы искусств.
Цель проекта | создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в школе искусств посредством благоустройства прилегающей территории (школьный дворик),повышение имиджа образовательного учреждения
Краткое содержание (суть) проекта | Создание стационарной арт-площадки, несущей рекламную, эстетическую и развлекательную функцию; для привлечения детей и взрослых к совместному времяпрепровождению, создание места отдыха для жителей города.
Количество поступлений (план) | 10000
Валюта | USA
Общая стоимость проекта | 11000
Средства донора | 10000
Софинансирование | 1000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Использование площадки для проведения концертов, выставок, развлекательных мероприятий
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | создание стационарной арт-площадки несущей рекламную, эстетическую и развлекательную функцию; создание зоны отдыха в школьном дворике.
Краткое описание мероприятий в рамках проекта | установка скамеек;оборудование площадки для концертных B23:B26объемных архитекткрных B2 ландшафтное оформление (создание цветочных композиций), декоротивное освещение школы
Ожидаемые результаты | повышение престижа учебного заведения
увеличение охвата детей и молодежи музыкально-эстетическим образованием
увеличение контингента учащихся школы
Обновить

## Overview
Humanitarian project application
The project title | "Art Site"
The Project duration, years | 2
Applicant organisation proposing the project
Organisation name | State Educational Institution « Ivie Children's Art School»
Address | 231337, Grodno Region, Ivye, 17 Sentyabrya Street, 11
Position of the contact person | Director
Name, surname of the contact person | Inna Mikhailovna Shukova
Contact details for liaison | +375 1595 63116, ivie.dshi@ivie-lib.by
The Target group | Students and teachers of the State Educational Institution "Ivye Children's Art School," residents of Ivye
Place of project realisation | Grodno Region, Ivye, 17 Sentyabrya Street, 11
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | the lack of a permanent concert venue The lack of a recreation area in the schoolyard of the children's art school.
Project Aim | To create an emotionally supportive environment for children at the art school by improving the surrounding area (schoolyard) and enhancing the image of the educational institution.
Project Summary | To create a permanent art space serving advertising, aesthetic, and entertainment purposes; to attract children and adults to spend time together; and to create a recreational area for city residents.
Total project funding
Planned number of trenches | 11000
Currency | USD
Total | 11000
Donor funds | 10000
Co-financing | 1000
Further activities at the end of the project | Use of the space for concerts, exhibitions, and entertainment events.

## Project Objectives
The envisaged objectives during the project work:
Creation of a permanent art space serving advertising, aesthetic, and entertainment purposes;
creation of a recreation area in the school courtyard.

## Project Activities
Description of project activities:
Installation of benches;
equipment of a concert venue on the school grounds;
creation of three-dimensional architectural structures;
landscape design (creation of flower arrangements);
decorative lighting of the school building;
concert performances by students and teachers of the Ivye Children's Art School
organization of exhibitions by art department students
recreation evenings for children and adults
film screenings

## Expected Result
Expected Result:
Increasing the prestige of the educational institution
Increasing the coverage of children and young people with musical and aesthetic education
Increasing the school's student population

## Data aggregation
Humanitarian project application
Organisation name | State Educational Institution "Ivie Children's Art School"
Address | 590188068
Position of the contact person | 231337 Grodno Region, Ivie, 17 Sentyabrya Street, 11
Name, surname of the contact person | Director
Contact details for liaison | Inna Mikhailovna Shukova
The project title | +375 1595 63116, ivie.dshi@ivie-lib.by
The Project duration, years | Art Ploshchadka
The Target group | 2
Place of project realisation | Students and teachers of the State Educational Institution "Ivie Children's Art School", residents of Ivie
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | Grodno Region, Ivie, 17 Sentyabrya Street, 11
Project Aim | Lack of a permanent concert venue, lack of a recreation area in the schoolyard of the children's art school. Creating an emotionally supportive environment for children attending the art school through landscaping the surrounding area (school yard), enhancing the image of the educational institution.
Project Summary | Creating a permanent art space that serves advertising, aesthetic, and entertainment functions; attracting children and adults to spend time together; creating a recreation area for city residents.
Planned number of trenches | 10
Currency | USA
Total | 11
Donor funds | 10
Co-financing | 1000
Further activities at the end of the project | Using the space for concerts, exhibitions, and entertainment events.
The envisaged objectives during the project work | Creating a permanent art space that serves advertising, aesthetic, and entertainment functions; creating a recreation area in the school yard.
Description of project activities | Installation of benches; equipping a concert venue; B23:B26 volumetric architectural B2 landscaping (creation of flower arrangements); decorative lighting for the school
Expected Result | Increasing the prestige of the educational institution
Increasing the coverage of children and youth with musical and aesthetic education
Increasing the school's student population
Обновить

## Справочник
Справочник валют
USD | Доллар США
EUR | Евро
GBP | Фунт стерлингов
CHF | Швейцарский франк
CNY | Китайский юань
BYN | Белорусский рубль
RUB | Российский рубль