## Общие сведения
Гуманитарная заявка
Наименование госоргана (организации)
УНП госоргана (организации)
Название проекта | Русские сказки добра
Продолжительность проекта, лет | 1
Организация-заявитель, предлагающая проект
УНП | 591686945
Название | Государственное учреждение культуры "Островецкая районная библиотека"
Адрес | 231202 Гродненская обл., г.Островец, пр-т Энергетиков, 2
Должность ответственного лица | директор
ФИО ответственного лица | Очеретова Наталья Владимировна
Контактные данные для связи | 375(1591)70567 biblio@ostrovkult.by
Целевая группа | Дети дошкольного и младшего школьного возраста
Место реализации проекта | Филиал "Ольховская сельская библиотека"
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | Сегодня наши дети в основном воспитываются не на сказках, а на мультфильмах. Большинство родителей не находят времени почитать ребёнку книгу. На самом деле сказка представляет собой одно из самых древних средств нравственного, эстетического воспитания, она формирует поведенческие стереотипы будущих членов взрослого общества, чувства гражданственности и патриотизма
Цель проекта | Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа, воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры
Краткое содержание (суть) проекта | В рамках проекта в сельской библиотеке планируется провести около 20 мероприятий для детей (мастерклассы, игровые программы, атрвыставки, сказочное шоу и др.), благодаря которым дети познакомятся с русской культурой. У них повысится интерес к чтению, появится эмоциональность и выразительность речи, сформируются запасы литературных впечатлений, что подтолкнёт их к сочинению сказок, созданию иллюстраций и инсценировок
Финансирование проекта
Количество поступлений (план) | 150000
Валюта | RUB
Общая стоимость проекта | 150000
Средства донора | 100000
Софинансирование | 50000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Проект "Русские сказки добра" - это первый этап масштабной программы по привлечению детей к чтению, знакомства с культурой и традициями разных стран мира. Следующий этап - это проект "Мир белорусских сказок"

## Задачи проекта
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры
Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа
Прививать любовь и интерес к чтению
Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать речь

## Мероприятия
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
подготовка, подача документов в Департамент по гуманитарной деятельности при Президенте Республики Беларусь;
закупка оборудования в рамках проекта (телевизр, магнитно-маркерная доска, музыкальный центр с караоке, настольный игры, книги)
подготовка и проведение тематических мероприятий (кукольный спектакль, караоке вечеринка, сказочное шоу, арт выставка и др.)
отчет о реализации проекта.

## Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты:
у детей расширятся знания о добрых сказках, их авторах, персонажах, появится представление о богатстве русской народной культуры, национальных особенностях характера и быта людей
повысится интерес к чтению у дошкольников и младших школьников
улучшится качество проводимых мероприятий в сельской библиотеке благодаря закупке нового оборудования
увеличится количество посещений в библиотеке

## Агрегация данных
Заявка на гуманитарный проект
Организация-заявитель, предлагающая проект | Государственное учреждение культуры "Островецкая районная библиотека"
УНП | 591686945
Адрес | 231202 Грродненская обл., г.Островец, пр-т Энергетиков, 2
Должность ответственного лица | директор
ФИО ответственного лица | Очеретова Наталья Владимировна
Контактные данные для связи | 375(1591)70567 biblio@ostrovkult.by
Название проекта | Русские сказки добра
Продолжительность проекта, лет | 1
Целевая группа | Дети дошкольного и младшего школьного возраста
Место реализации проекта | Филиал "Ольховская сельская библиотека"
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | Сегодня наши дети в основном воспитываются не на сказках, а на мультфильмах. Большинство родителей не находят времени почитать ребёнку книгу. На самом деле сказка представляет собой одно из самых древних средств нравственного, эстетического воспитания, она формирует поведенческие стереотипы будущих членов взрослого общества, чувства гражданственности и патриотизма
Цель проекта | Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа, воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры
Краткое содержание (суть) проекта | В рамках проекта в сельской библиотеке планируется провести около 20 мероприятий для детей (мастерклассы, игровые программы, атрвыставки, сказочное шоу и др.), благодаря которым дети познакомятся с русской культурой. У них повысится интерес к чтению, появится эмоциональность и выразительность речи, сформируются запасы литературных впечатлений, что подтолкнёт их к сочинению сказок, созданию иллюстраций и инсценировок
Количество поступлений (план) | 150000
Валюта | RUB
Общая стоимость проекта | 150000
Средства донора | 100000
Софинансирование | 50000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Проект "Русские сказки добра" - это первый этап масштабной программы по привлечению детей к чтению, знакомства с культурой и традициями разных стран мира. Следующий этап - это проект "Мир белорусских сказок"
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры; Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа; Прививать любовь и интерес к чтению; Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать речь
Краткое описание мероприятий в рамках проекта | подготовка, подача документов в Департамент по гуманитарной деятельности при Президенте Республики Беларусь;; закупка оборудования в рамках проекта (телевизр, магнитно-маркерная доска, музыкальный центр с караоке, настольный игры, книги); подготовка и проведение тематических мероприятий (кукольный спектакль, караоке вечеринка, сказочное шоу, арт выставка и др.); отчет о реализации проекта.
Ожидаемые результаты | у детей расширятся знания о добрых сказках, их авторах, персонажах, появится представление о богатстве русской народной культуры, национальных особенностях характера и быта людей; повысится интерес к чтению у дошкольников и младших школьников; улучшится качество проводимых мероприятий в сельской библиотеке благодаря закупке нового оборудования; увеличение количество посещений в библиотеке
Обновить

## Overview
Humanitarian project application
The project title | Русские сказки добра
The Project duration, years | 1
Applicant organisation proposing the project
Organisation name | Государственное учреждение культуры "Островецкая районная библиотека"
Address | 231202 Грродненская обл., г.Островец, пр-т Энергетиков, 2
Position of the contact person | директор
Name, surname of the contact person | Очеретова Наталья Владимировна
Contact details for liaison | 375(1591)70567 biblio@ostrovkult.by
The Target group | Дети дошкольного и младшего школьного возраста
Place of project realisation | Филиал "Ольховская сельская библиотека"
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | Сегодня наши дети в основном воспитываются не на сказках, а на мультфильмах. Большинство родителей не находят времени почитать ребёнку книгу. На самом деле сказка представляет собой одно из самых древних средств нравственного, эстетического воспитания, она формирует поведенческие стереотипы будущих членов взрослого общества, чувства гражданственности и патриотизма
Project Aim | Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа, воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры
Project Summary | В рамках проекта в сельской библиотеке планируется провести около 20 мероприятий для детей (мастерклассы, игровые программы, атрвыставки, сказочное шоу и др.), благодаря которым дети познакомятся с русской культурой. У них повысится интерес к чтению, появится эмоциональность и выразительность речи, сформируются запасы литературных впечатлений, что подтолкнёт их к сочинению сказок, созданию иллюстраций и инсценировок
Total project funding
Planned number of trenches | 150000
Currency | RUB
Total | 150000
Donor funds | 100000
Co-financing | 50000
Further activities at the end of the project | Проект "Русские сказки добра" - это первый этап масштабной программы по привлечению детей к чтению, знакомства с культурой и традициями разных стран мира. Следующий этап - это проект "Мир белорусских сказок"

## Project Objectives
The envisaged objectives during the project work:
Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры
Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа
Прививать любовь и интерес к чтению
Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать речь

## Project Activities
Description of project activities:
подготовка, подача документов в Департамент по гуманитарной деятельности при Президенте Республики Беларусь;
закупка оборудования в рамках проекта (телевизр, магнитно-маркерная доска, музыкальный центр с караоке, настольный игры, книги)
подготовка и проведение тематических мероприятий (кукольный спектакль, караоке вечеринка, сказочное шоу, арт выставка и др.)
отчет о реализации проекта.

## Expected Result
Expected Result:
у детей расширятся знания о добрых сказках, их авторах, персонажах, появится представление о богатстве русской народной культуры, национальных особенностях характера и быта людей
повысится интерес к чтению у дошкольников и младших школьников
улучшится качество проводимых мероприятий в сельской библиотеке благодаря закупке нового оборудования
увеличение количество посещений в библиотеке

## Data aggregation
Humanitarian project application
Organisation name | Государственное учреждение культуры "Островецкая районная библиотека"
Address | 591686945
Position of the contact person | 231202 Грродненская обл., г.Островец, пр-т Энергетиков, 2
Name, surname of the contact person | директор
Contact details for liaison | Очеретова Наталья Владимировна
The project title | Русские сказки добра
The Project duration, years | 1
The Target group | Дети дошкольного и младшего школьного возраста
Place of project realisation | Филиал "Ольховская сельская библиотека"
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | Сегодня наши дети в основном воспитываются не на сказках, а на мультфильмах. Большинство родителей не находят времени почитать ребёнку книгу. На самом деле сказка представляет собой одно из самых древних средств нравственного, эстетического воспитания, она формирует поведенческие стереотипы будущих членов взрослого общества, чувства гражданственности и патриотизма
Project Aim | Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа, воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры
Project Summary | В рамках проекта в сельской библиотеке планируется провести около 20 мероприятий для детей (мастерклассы, игровые программы, атрвыставки, сказочное шоу и др.), благодаря которым дети познакомятся с русской культурой. У них повысится интерес к чтению, появится эмоциональность и выразительность речи, сформируются запасы литературных впечатлений, что подтолкнёт их к сочинению сказок, созданию иллюстраций и инсценировок
Planned number of trenches | 150000
Currency | RUB
Total | 150000
Donor funds | 100000
Co-financing | 50000
Further activities at the end of the project | Проект "Русские сказки добра" - это первый этап масштабной программы по привлечению детей к чтению, знакомства с культурой и традициями разных стран мира. Следующий этап - это проект "Мир белорусских сказок"
The envisaged objectives during the project work | Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры; Формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа; Прививать любовь и интерес к чтению; Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать речь
Description of project activities | подготовка, подача документов в Департамент по гуманитарной деятельности при Президенте Республики Беларусь;; закупка оборудования в рамках проекта (телевизр, магнитно-маркерная доска, музыкальный центр с караоке, настольный игры, книги); подготовка и проведение тематических мероприятий (кукольный спектакль, караоке вечеринка, сказочное шоу, арт выставка и др.); отчет о реализации проекта.
Expected Result | у детей расширятся знания о добрых сказках, их авторах, персонажах, появится представление о богатстве русской народной культуры, национальных особенностях характера и быта людей; повысится интерес к чтению у дошкольников и младших школьников; улучшится качество проводимых мероприятий в сельской библиотеке благодаря закупке нового оборудования; увеличение количество посещений в библиотеке
Обновить

## Справочник
Справочник валют
USD | Доллар США
EUR | Евро
GBP | Фунт стерлингов
CHF | Швейцарский франк
CNY | Китайский юань
BYN | Белорусский рубль
RUB | Российский рубль