## Общие сведения
Гуманитарная заявка
Наименование госоргана (организации)
УНП госоргана (организации)
Название проекта | «Тифлотурне»
Продолжительность проекта, лет | 1
Организация-заявитель, предлагающая проект
УНП | 591016419
Название | Государственное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Гродно»
Адрес | Гродно, ул. Советских Пограничников, 51/2
Должность ответственного лица | Заведующий отделом маркетинга Гродненской городской центральной библиотеки имени А. Макаёнка
ФИО ответственного лица | Наземцева Наталья Юрьевна
Контактные данные для связи | тел. +375 152 695966, e-mail: om@cbibl.by
Целевая группа | Незрячие и слабовидящие (дети и взрослые) пользователи специальной библиотеки для инвалидов по зрению, члены Гродненской областной организации Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
Место реализации проекта | Гродненская область, г. Гродно
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | На 01.01.2026 в г. Гродно зарегистрировано 424 инвалида по зрению, из них 125 – пользователи специальной библиотеки для инвалидов по зрению. У большинства слабовидящих и незрячих людей отсутствует возможность самостоятельно ознакомиться с историко-культурным наследием г. Гродно, в полной мере осознать размеры, объём и вид объектов архитектуры города. Организация инклюзивных экскурсий с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно, изготовленных в рамках проекта, будет содействовать социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, распростронению краеведческих знаний среди населения, увеличению количества пользователей специальной библиотеки.
Цель проекта | Социальная интеграция слабовидящих и незрячих людей с помощью проведения тифлоэкскурсий с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно.
Краткое содержание (суть) проекта | Осуществление закупки 3Д-принтера. Осуществление закупки оборудования и расходных материалов для создания 3Д-моделей памятников архитектуры. Формирование фонда 3Д-моделей памятников архитектуры и зданий историко-культурного наследия г. Гродно в специальной библиотеке для инвалидов по зрению. Организация инклюзивных экскурсий по городу для людей с инвалидностью по зрению с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно.
Финансирование проекта
Количество поступлений (план) | 9000
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 10000
Средства донора | 9000
Софинансирование | 1000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Знакомство с коллекцией 3Д-моделей памятников архитектуры и зданий историко-культурного наследия г. Гродно в специальной библиотеке для инвалидов по зрению. Проведение тактильных экскурсий для людей с инвалидностью по зрению с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно.

## Задачи проекта
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
Создание 3Д-моделей памятников архитектуры и зданий историко-культурного наследия г. Гродно.
Проведение инклюзивных экскурсий по городу для незрячих и слабовидящих людей с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно.
Обобщение и распространение опыта работы по социокультурной поддержке людей с инвалидностью по зрению.

## Мероприятия
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
Осуществление закупки 3Д-принтера.
Осуществление закупки оборудования и расходных материалов для создания 3Д-моделей памятников архитектуры.
Формирование фонда 3Д-моделей памятников архитектуры и зданий историко-культурного наследия г. Гродно в специальной библиотеке для инвалидов по зрению.
Организация тактильных экскурсий по городу для людей с инвалидностью по зрению с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно.
Обмен опытом работы с библиотекарями, педагогами, психологами и другими заинтересованными лицами для распространения лучших практик в области инклюзивной деятельности и социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья.
Изготовление рекламной продукции.
Сотрудничество со средствами массовой информации для продвижения проекта.

## Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты:
Улучшение качества жизни людей с инвалидностью по зрению.
Увеличение количества посетителей специальной библиотеки для инвалидов по зрению.
Социальная интеграция слабовидящих и незрячих людей с помощью проведения инклюзивных экскурсий с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно.
Распространение краеведческих знаний среди пользователей специальной библиотеки для инвалидов по зрению.
Организация досуга людей с ограниченными возможностями здоровья.
Реклама библиотечных услуг.
Развитие профессиональных компетенций библиотекарей.

## Агрегация данных
Заявка на гуманитарный проект
Организация-заявитель, предлагающая проект | Государственное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Гродно»
УНП | 591016419
Адрес | Гродно, ул. Советских Пограничников, 51/2
Должность ответственного лица | Заведующий отделом маркетинга Гродненской городской центральной библиотеки имени А. Макаёнка
ФИО ответственного лица | Наземцева Наталья Юрьевна
Контактные данные для связи | тел. +375 152 695966, e-mail: om@cbibl.by
Название проекта | «Тифлотурне»
Продолжительность проекта, лет | 1
Целевая группа | Незрячие и слабовидящие (дети и взрослые) пользователи специальной библиотеки для инвалидов по зрению, члены Гродненской областной организации Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
Место реализации проекта | Гродненская область, г.Гродно
Обоснование проблемы с учетом исходной ситуации в регионе реализации проекта | На 01.01.2026 в г. Гродно зарегистрировано 424 инвалида по зрению, из них 125 – пользователи специальной библиотеки для инвалидов по зрению. У большинства слабовидящих и незрячих людей отсутствует возможность ознакомиться с историко-культурным наследием г. Гродно, в полной мере осознать размеры, объём и вид объектов архитектуры города. Организация инклюзивных экскурсий с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно, изготовленных в рамках проекта, будет содействовать социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, распростронению краеведческих знаний среди населения, увеличению количества пользователей специальной библиотеки.
Цель проекта | Социальная интеграция слабовидящих и незрячих людей с помощью проведения тифлоэкскурсий с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно.
Краткое содержание (суть) проекта | Осуществление закупки 3Д-принтера. Осуществление закупки оборудования и расходных материалов для создания 3Д-моделей памятников архитектуры. Формирование фонда 3Д-моделей памятников архитектуры и зданий историко-культурного наследия г. Гродно в специальной библиотеке для инвалидов по зрению. Организация инклюзивных экскурсий по городу для людей с инвалидностью по зрению с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно.
Количество поступлений (план) | 10000
Валюта | USD
Общая стоимость проекта | 10000
Средства донора | 9000
Софинансирование | 1000
Дальнейшая деятельность по окончании проекта | Знакомство с коллекцией 3Д-моделей памятников архитектуры и зданий историко-культурного наследия г. Гродно в специальной библиотеке для инвалидов по зрению. Проведение тактильных экскурсий для людей с инвалидностью по зрению с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно.
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта | Создание 3Д-моделей памятников архитектуры и зданий историко-культурного наследия г. Гродно. Проведение инклюзивных экскурсий по городу для незрячих и слабовидящих людей с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно.Обобщение и распространение опыта работы по социокультурной поддержке людей с инвалидностью по зрению.
Краткое описание мероприятий в рамках проекта | Осуществление закупки 3Д-принтера. Осуществление закупки оборудования и расходных материалов для создания 3Д-моделей памятников архитектуры. Формирование фонда 3Д-моделей памятников архитектуры и зданий историко-культурного наследия г. Гродно в специальной библиотеке для инвалидов по зрению.Организация тактильных экскурсий по городу для людей с инвалидностью по зрению с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно. Обмен опытом работы с библиотекарями, педагогами, психологами и другими заинтересованными лицами для распространения лучших практик в области инклюзивной деятельности и социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья. Изготовление рекламной продукции. Сотрудничество со средствами массовой информации для продвижения проекта.
Ожидаемые результаты | Улучшение качества жизни людей с инвалидностью по зрению. Увеличение количества посетителей специальной библиотеки для инвалидов по зрению.Социальная интеграция слабовидящих и незрячих людей с помощью проведения инклюзивных экскурсий с использованием 3Д-моделей памятников архитектуры г. Гродно. Распространение краеведческих знаний среди пользователей специальной библиотеки для инвалидов по зрению. Организация досуга людей с ограниченными возможностями здоровья. Реклама библиотечных услуг. Развитие профессиональных компетенций библиотекарей.
Обновить

## Overview
Humanitarian project application
The project title | Tiflotour
The Project duration, years | 1
Applicant organisation proposing the project
Organisation name | State Institution of Culture «Centralized Library System of Grodno»
Address | Grodno, Sovetskikh Pogranichnikov St., 51/2
Position of the contact person | Head of Library Marketing Department State Institution of Culture «Centralized Library System of Grodno»
Name, surname of the contact person | Nazemtseva N.
Contact details for liaison | om@cbibl.by
The Target group | Blind and visually impaired (children and adults) users of a special library for the visually impaired, members of the Grodno regional organization of the Public Association «Belarusian Association of the Visually Impaired». "
Place of project realisation | Grodno region city of Grodno
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | As of 01.01.2026, 424 visually impaired people were registered in Grodno, 125 of them are users of a special library for the visually impaired. The majority of visually impaired and blind people do not have the opportunity to get acquainted with the historical and cultural heritage of Grodno, to fully realize the size, volume and type of architectural objects of the city. Organization of inclusive excursions using 3D models of architectural monuments in Grodno, made within the framework of the project, will contribute to the socialization and adaptation of people with disabilities, the dissemination of local history knowledge among the population, and an increase in the number of users of the special library.
Project Aim | Social integration of visually impaired and blind people through typhoid excursions using 3D-models of architectural monuments in Grodno.
Project Summary | Purchase of a 3D-printer. Purchase of equipment and consumables for creating 3D-models of architectural monuments. Formation of a fund of 3D-models of architectural monuments and buildings of historical and cultural heritage of Grodno in a special library for the visually impaired. Organization of inclusive city tours for people with visual disabilities using 3D models of Grodno architectural monuments.
Total project funding
Planned number of trenches | 10000
Currency | USD
Total | 10000
Donor funds | 9000
Co-financing | 1000
Further activities at the end of the project | Acquaintance with a collection of 3D-models of architectural monuments and buildings of historical and cultural heritage of Grodno in a special library for the visually impaired. Conducting tactile excursions for people with visual disabilities using 3D models of architectural monuments in Grodno.

## Project Objectives
The envisaged objectives during the project work:
Creation of 3D-models of architectural monuments and buildings of historical and cultural heritage of Grodno.
Conducting inclusive city tours for blind and visually impaired people using 3D models of architectural monuments in Grodno.
Generalization and dissemination of work experience in socio-cultural support of people with visual disabilities.

## Project Activities
Description of project activities:
Purchasing a 3D-printer.
Procurement of equipment and consumables for the creation of 3D models of architectural monuments.
Formation of a fund of 3D-models of architectural monuments and buildings of historical and cultural heritage of the city of Grodno in a special library for the visually impaired.
Jrganizing tactile excursions around the city for people with visual impairments using 3D models of architectural monuments in Grodno.

## Expected Result
Expected Result:
Improving the quality of life of people with visual disabilities.
An increase in the number of visitors to the special library for the visually impaired.
Social integration of visually impaired and blind people through inclusive guided tours using 3D models of Grodno architectural monuments.
Dissemination of local history knowledge among users of a special library for the visually impaired.
Organization of leisure activities for people with disabilities.
Advertising of library services.
Development of professional competencies of librarians.

## Data aggregation
Humanitarian project application
Organisation name | State Institution of Culture «Centralized Library System of Grodno»
Address | Grodno, Sovetskikh Pogranichnikov St., 51/2
Position of the contact person | Head of the Marketing Department of the Grodno City Central Library named after A. Makayonka of the State Institution of Culture «Centralized Library System of Grodno»
Name, surname of the contact person | Nazemtseva Natalia Yurievna
Contact details for liaison | tel. +375 152 695966, e-mail: om@cbibl.by
The project title | «Tiflotour»
The Project duration, years | 1
The Target group | Blind and visually impaired (children and adults) users of the Special library for the visually impaired, members of the Grodno regional organization of the Public Аssociation «Belarusian Association of the visually impaired».
Place of project realisation | Grodno region city of Grodno
Justification of the problem taking into account the baseline situation in the project region | As of 01.01.2026, 424 visually impaired people were registered in Grodno, 125 of them are users of a special library for the visually impaired. The majority of visually impaired and blind people do not have the opportunity to get acquainted with the historical and cultural heritage of Grodno, to fully realize the size, volume and type of architectural objects of the city. Organization of inclusive excursions using 3D models of architectural monuments in Grodno, made within the framework of the project, will contribute to the socialization and adaptation of people with disabilities, the dissemination of local history knowledge among the population, and an increase in the number of users of the special library.
Project Aim | Social integration of visually impaired and blind people through typhoid excursions using 3D-models of architectural monuments in Grodno.
Project Summary | Purchase of a 3D-printer. Purchase of equipment and consumables for creating 3D models of architectural monuments. Formation of a fund of 3D-models of architectural monuments and buildings of historical and cultural heritage of Grodno in a special library for the visually impaired. Organization of inclusive city tours for people with visual disabilities using 3D- models of Grodno architectural monuments.
Planned number of trenches | 10000
Currency | USD
Total | 10000
Donor funds | 9000
Co-financing | 1000
Further activities at the end of the project | Acquaintance with a collection of 3D-models of architectural monuments and buildings of historical and cultural heritage of Grodno in a special library for the visually impaired. Conducting tactile excursions for people with visual disabilities using 3D-models of architectural monuments in Grodno.
The envisaged objectives during the project work | Creation of 3D-models of architectural monuments and buildings of historical and cultural heritage of Grodno. Conducting inclusive city tours for blind and visually impaired people using 3D-models of Grodno architectural monuments. Generalization and dissemination of work experience in socio-cultural support for people with visual disabilities.
Description of project activities | Purchase of a 3D-printer. Purchase of equipment and consumables for creating 3D-models of architectural monuments. Formation of a fund of 3D-models of architectural monuments and buildings of historical and cultural heritage of Grodno in a special library for the visually impaired. Organization of tactile city tours for people with visual disabilities using 3D-models of Grodno architectural monuments. Exchange of experience with librarians, educators, psychologists and other stakeholders to spread best practices in the field of inclusive activities and social integration of people with disabilities. Production of advertising products. Collaboration with the media to promote the project.
Expected Result | Improving the quality of life of people with visual disabilities. An increase in the number of visitors to the special library for the visually impaired. Social integration of visually impaired and blind people through inclusive guided tours using 3D-models of Grodno architectural monuments. Dissemination of local history knowledge among users of a special library for the visually impaired. Organization of leisure activities for people with disabilities. Advertising of library services. Development of professional competencies of librarians.
Обновить

## Справочник
Справочник валют
USD | Доллар США
EUR | Евро
GBP | Фунт стерлингов
CHF | Швейцарский франк
CNY | Китайский юань
BYN | Белорусский рубль
RUB | Российский рубль